## Feuil1
Exemple d'échéancier
Version - X | Responsable | Statut | 2023 |  |  |  | 2024
|  |  | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | JANVIER |  |  |  | FÉVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  |  | AVRIL |  |  |  | MAI |  |  |  |  | JUIN |  |  |  | JUILLET |  |  |  | AOÛT |  |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  | NOVEMBRE
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Dates
Semaines
GÉNÉRAL
Création du budget initial
Conciliation et budget final
Recherche de lieu
Signature du contrat de location de salle
Création de l'échéancier de travail
Réunion de suivi comité organisation
Réunion de travail Comité Congrès
Suivi budgétaire
Mise à jour échéancier de travail
Reservation bloc de chambres hôtel
Attrition bloc de chambres
Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | [54 empty] | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire | Réservation hébergement pour personnel - si nécessaire
Rédaction du scénario global (minute by minute)
Rencontre Pré-événement (déroulement)
Fermeture de dossier et rédaction des états de compte finaux
Rencontre Post-mortem de l'événement
STAFF ET BÉNÉVOLE
Recherche des bénévoles
Création du descriptif de tâches pour les intervenants et bénévoles
Briefing des intervenants et bénévoles
Gestion du personnel sur place
Accueil des invités
GESTION DES CONFÉRENCIERS / ANIMATEUR
Identification des sujets des conférences
Sélection des conférenciers
Confirmation aux conférenciers
Appel préparatoire pour l'événement
Réservation du transport et de l'hébergement - si nécessaire
Envoi des directives aux conférenciers
Envoi des lettres de remerciements au nom du client
Sélection des animateurs
Confirmation aux animateurs
Réservation du transport et de l'hébergement- si nécessaire
Envoi des directives aux animateurs
Envoi des lettres de remerciements au nom du client
GESTION DU SITE ET AMÉNAGEMENT
Conception des plans d'aménagement du site
Approbation des plans du site
Présentation concept décors/aménagement
Signature contrat décor/aménagement
Navette extérieur site
Visite de repérage avec les intervenants
Rencontre pré-événement avec tous les intervenants
Gestion du montage et des livraisons
AUDIOVISUEL ET TECHNIQUE
Listes des besoins en audiovisuel
Évaluation des besoins hybride
Besoins internet
Soumission des fournisseurs
Signature des contrats
Régie technique sur place
NOURRITURE ET BOISSON (PAUSE, PETIT-DEJEUNER, LUNCH ET SUITE VIP)
Élaboration du menu
Proposition du menu
Soumission
Confirmation du minimum garantie
Demande de permis de réunion (au besoin)
SOIRÉE FESTIVE
Recherche de concepts créatifs
Proposition des concepts créatifs relié à la soirée
Préparation du scénario logistique de la soirée
Recherche d'artistes musicaux (gala)
Recherche de l'animateur de la soirée - si nécessaire
Signature des ententes des artistes et de l'animateur
IDENTITÉ VISUELLE ET COMMUNICATION
Création du visuel global de l'événement
Site web sélection
Site web montage CONNEXION TV
Site web Test
Création de l'invitation web
Programmation site WEB/d'inscription
Test site inscription
Envoi Save the date
Envoi de l'invitation
Ouverture site inscription
Fin early bird
Création des billets
Création de la signalisation
Plan de communication préliminaire
Plan de communication final
Élaboration d'un échéancier des besoins graphiques
Conception et production des badges des participants
Impression & insertion des cocardes et des billet
Rédaction des textes pour l'animateur
Design et production des outils de comm
Design et production des vidéos et PPT
COMMANDITES ET PARTENARIAT
Développement d'un plan de commandite
Suivi des partenaires (logos, besoins spécifique, etc.)
Production des éléments de visibilité
Approbation des visibilités par les partenaires
Recherche partenaires
Envoi des lettres de remerciements